## Biens
PLAN DE PASSASTION DES MARCHES (*) VERSION DÉTAILLÉE POUR L'ACQUISITION DES BIENS Projet PAUSAT Mis à jour le14/08/2026
Pays / Organe d'Exécution : |  |  | REPUBLIQUE TUNISIENNE / OFFICE DES CEREALES
Nom du Projet/Programme : |  |  | PROJET D’APPUI D’URGENCE A LA SECURITE ALIMENTAIRE EN TUNISIE (PAUSAT)
Identification SAP Projet/Programme # : |  |  | P-TN-AA0-030
Date d'approbation |  |  | 2022-11-03
Numéro du Prêt/Don : |  |  | 2000300000151
Date d'approbation du PPM : |  |  | Aout 2023, Février 2024 , Janvier 2025 et juin 2025
Date de l'avis general de passation |  |  | 2022-12-06
Période couverte par le PPM |  |  | janvier 2023 à décembre 2027
Informations de base | [11 empty] | Dossier d'Appel d'Offres |  | Période de l'Appel d'Offres (à titre indicatif) |  | Évaluation des Offres |  | Finalisation du Contrat
Système de passation de marchés | Numéro du Package | Description du Package | Nombre du Lot | Description du Lot | N° de l'Appel d'Offres émis | Montant forfaitaire ou Devis Quantitatif Estimatif | Coût Estimatif 000 USD | Mode de passation de marché | Pré- ou Post Qualification | Contrôle et Audit - Examen Préalable /à Postériori de la Banque | Plan Révisé ou Réel | Date de soumission | Date de l'Avis de Non-Objection | Date de l'Invitation à Soumissionner ou de publication de l'AAO | Date limite de dépôt / Date d'ouverture des Offres | Date de soumission du Rapport d'Évaluation des Offres | Date de l'Avis de Non-Objection | Date d'Attribution du Contrat | Montant du Contrat en dinar tunisien ttc | Date de Signature du Contrat | Date d'Achèvement du Contrat | Commentaires pour l'exécution du contrat
Système passation marchés de l’Emprunteur (SPME) | B.AON.1 (a) | Mise à niveau par l'équipement des deux centres de compétence et du centre du métier de la filière des céréales | 6 | connexion et équipements informatique | 25/2025 | DQE | 5 | AOO | Post-qualification | Audit | PLAN | Non appliqué | Non appliqué | 2023-04-03 | 2023-05-03 | 2023-05-18 | 2023-05-25 | 2023-05-30 | Pas encore attribué | 2023-06-19 | 2023-09-17
[11 empty] | Révisé 1 |  |  | 2025-01-15 | 2025-02-14 | 2025-03-06 | 2025-03-13 | 2025-03-18 | Pas encore attribué | 2025-04-07 | 2025-07-06
[11 empty] | Révisé 2 |  |  | 2025-06-09 | 2025-07-09 | 2025-07-29 | 2025-08-05 | 2025-08-10 | Pas encore attribué | 2025-08-30 | 2025-11-28
[11 empty] | Réel |  |  | 2025-10-01 | 2025-11-04 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 18526.5 | 2026-05-01 | 2027-05-01 | relance de certains lots ont été jugés infuctueux (baon 1(b))
| B.AON.1 (b) |  | 4 | connexion et équipements informatique | Non attribué | DQE | 22 | AOO | Post-qualification | Audit | PLAN | Non appliqué | Non appliqué | 2026-09-15 | 2026-10-15 | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 2026-11-11 | Pas encore attribué | 2026-12-01 | 2027-12-01
Révisé 1
Réel
| B.AON.2 (a) |  | A déterminer | matériels de précision et petits matériels | 2025-11-01 | DQE | 156.168 | AOO | Post-qualification | Audit | PLAN | Non appliqué | Non appliqué | 2023-04-03 | 2023-05-03 | 2023-05-18 | 2023-05-25 | 2023-05-30 | Pas encore attribué | 2023-06-19 | 2023-09-17
[11 empty] | Révisé 1 |  |  | 2025-01-22 | 2025-02-21 | 2025-03-13 | 2025-03-20 | 2025-03-25 | Pas encore attribué | 2025-04-14 | 2025-06-13
[11 empty] | Révisé 2 |  |  | 2025-05-28 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-07-29 | Pas encore attribué | 2025-08-18 | 2025-11-16
[11 empty] | Réel |  |  | 2025-06-13 | 2025-07-16 | infructueux | [5 empty] | infructueux
| B.AON.2 (b) |  | A déterminer | matériels de précision et petits matériels | Non attribué | DQE | 18 | AOO | Post-qualification | Audit | PLAN | Non appliqué | Non appliqué | 2026-08-20 | 2026-09-19 | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 2026-10-21 | Pas encore attribué | 2026-11-10 | 2027-02-08
Révisé 1
Réel
| B.AON.3 |  | 1 | Matériel roulant | Non attribué | DQE | 75 | AOO | Post-qualification | Audit | PLAN | Non appliqué | Non appliqué | 2023-04-03 | 2023-05-03 | 2023-05-18 | 2023-05-25 | 2023-05-30 | Pas encore attribué | 2023-06-19 | 2023-09-17
[11 empty] | Révisé 1 |  |  | 2025-02-05 | 2025-03-07 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-08 | Pas encore attribué | 2025-04-28 | 2025-08-26
[11 empty] | Révisé 2 |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-08-20 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | Pas encore attribué | 2025-09-21 | 2025-12-20
[11 empty] | Révisé 3 |  |  | 2026-09-05 | 2026-10-05 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-06 | Pas encore attribué | 2026-11-26 | 2027-02-24
Réel
| B.AON.4 (a) |  | A déterminer | Matériel agricole | Non attribué | DQE | 174.911 | AOO | Post-qualification | Audit | PLAN | Non appliqué | Non appliqué | 2023-04-03 | 2023-05-03 | 2023-05-18 | 2023-05-25 | 2023-05-30 | Pas encore attribué | 2023-06-19 | 2023-09-17
[11 empty] | Révisé 1 |  |  | 2025-01-30 | 2025-03-01 | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 2025-04-02 | Pas encore attribué | 2025-04-22 | 2025-07-21
[11 empty] | Révisé 2 |  |  | 2025-05-20 | 2025-06-19 | 2025-07-09 | 2025-07-16 | 2025-07-21 | Pas encore attribué | 2025-08-10 | 2025-11-08
[11 empty] | Réel |  |  | 2025-06-05 | 2025-07-07 | infructueux | [5 empty] | infructueux
| B.AON.4 (b) |  | A déterminer | Matériel agricole | Non attribué | DQE | 380 | AOO | Post-qualification | Audit | PLAN | Non appliqué | Non appliqué | 2026-08-21 | 2026-09-20 | 2026-10-10 | 2026-10-17 | 2026-10-22 | Pas encore attribué | 2026-11-11 | 2027-02-09
Révisé 1
Réel
| B.AON.5 (a) | Equipements des laboratoires d'analyse des semences sélectionnées | 4 | Outils et appareillage d'analyse de la qualité des semences | Non attribué | DQE | 46 | AOO | Post-qualification | Audit | PLAN | Non appliqué | Non appliqué | 2023-04-03 | 2023-05-03 | 2023-05-18 | 2023-05-25 | 2023-05-30 | Pas encore attribué | 2023-06-19 | 2023-09-17
[11 empty] | Révisé |  |  | 2024-12-05 | 2025-01-15 | 2025-02-04 | 2025-02-11 | 2025-02-16 | Pas encore attribué | 2025-03-08 | 2025-05-07
[11 empty] | Réel |  |  | 2024-12-05 | 2025-01-15 | 2025-05-16 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | 165237 dt | 2025-07-30 | 1 an apres la livraison
| B.AON.5 (b) |  | 5 | Outils et appareillage d'analyse de la qualité des semences | Non attribué | DQE | 154 | AOO | Post-qualification | Audit | PLAN | Non appliqué | Non appliqué | 2026-08-30 | 2026-09-29 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-10-31 | Pas encore attribué | 2026-11-20 | 2027-11-20
Révisé
Réel
| B.AON.6 (a) | Equipements de manutention et petits outillages de protection pour la mise à niveau d’une soixantaine des centres de collecte de céréales | 2 | *bache en toile *sacs en jute | *8/2024 | DQE | 44 | AOO | Post-qualification | Audit | PLAN | Non appliqué | Non appliqué | 2023-04-03 | 2023-05-03 | 2023-05-18 | 2023-05-25 | 2023-05-30 | Pas encore attribué | 2023-06-19 | 2023-09-17
[11 empty] | Révisé |  |  | 2024-05-06 | 2024-06-05 | 2024-06-25 | 2024-07-02 | 2024-07-07 | Pas encore attribué | 2024-07-27 | 2024-09-25
[11 empty] | Réel |  |  | 4-avr.-24 | 22-avr.-24 | 2024-05-07 | 2024-06-07 | 2024-06-13 | 134132,04 dt | 2024-06-18 | 16-sept.-24
infrutueux
| B.AON.6 (B) |  | 1 | 20 diviseurs coniques | Non attribué | DQE | 156 | AOO | Post-qualification | Audit | PLAN | Non appliqué | Non appliqué | 2025-04-03 | 2025-05-03 | 2025-05-18 | 2025-05-25 | 2025-05-30 | Pas encore attribué | 2025-06-19 | 2025-07-19 | reliquat du BAO6(a) + 67 Musd du budget non alloué
[11 empty] | Révisé 1 |  |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | 2025-07-30 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | Pas encore attribué | 2025-08-31 | 2025-09-30
[11 empty] | Révisé 2 |  |  | 2027-03-01 | 2027-03-31 | 2027-04-15 | 2027-04-22 | 2027-04-27 | Pas encore attribué | 2027-05-17 | 2027-06-16
Réel
| B.AON.7 | Equipements des centres de recherche par du matériel expérimental | 1 | Matériel roulant | 22/2023 | DQE | 38 | AOO | Post-qualification | Audit | PLAN | Non appliqué | Non appliqué | 2023-04-03 | 2023-05-03 | 2023-05-18 | 2023-05-25 | 2023-05-30 | Pas encore attribué | 2023-06-19 | 2023-09-17
[11 empty] | Révisé |  |  | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 2023-11-21 | 2023-11-28 | 2023-12-03 | Pas encore attribué | 2023-12-23 | 2024-04-21
[11 empty] | Réel |  |  | 2023-12-29 | 2024-02-15 |  | 2024-05-08 | 2024-05-20 | 139000 dt | 2024-05-23 | juillet 2025
| B.AON.8 |  | 5 | equipement de laboratoire (5 lots) *Mini trieuse optique de grain *Compteur à grain *Analyseur proche infrarouge *Moulin de blé tendre expérimental *Système de Photosynthèse Portable | 23/2024 | DQE | 68 | AOO | Post-qualification | Audit | PLAN | Non appliqué | Non appliqué | 2023-04-03 | 2023-05-03 | 2023-05-18 | 2023-05-25 | 2023-05-30 | Pas encore attribué | 2023-06-19 | 2023-09-17
[11 empty] | Révisé |  |  | 2023-10-09 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 2023-12-10 | Pas encore attribué | 2023-12-30 | 2024-03-29
[11 empty] | Réel |  |  | 2023-12-26 | 2024-02-13 | 2024-04-29 | 2024-05-25 | 2024-07-05 | 36915 dt | 2024-08-14 | 1 an apres la livraison | Résiliation de contrat : retard dans l’exécution pour problème de dédouanement du matériel
[18 empty] | 2024-07-05 | 50290 dt | 2024-08-01 | 1 an apres la livraison
infrutueux
infrutueux
[18 empty] | 2024-07-09 | 171 200 dt | 2024-07-16 | 1 an apres la livraison
| B.AON.9 (a) |  | 8 | Matériel agricole : *Faucheuse lieuse autotractée *Tarare calibreur de grain *Batteuse fixes pour céréales et légumineuses *Mini Moissonneuse Batteuse Exprérimentale *Semoir expérimental de céréales à 6 lignes *Tracteur *Mini tracteur *Batteuse d’épi individuel | 24/2023 | DQE | 135 | AOO | Post-qualification | Audit | PLAN | Non appliqué | Non appliqué | 2023-04-03 | 2023-05-03 | 2023-05-18 | 2023-05-25 | 2023-05-30 | Pas encore attribué | 2023-06-19 | 2023-09-17
[11 empty] | Révisé |  |  | 2023-11-06 | 2023-12-06 | 2023-12-26 | 2024-01-02 | 2024-01-07 | Pas encore attribué | 2024-01-27 | 2024-04-26
[11 empty] | Réel |  |  | 2023-12-26 | 2024-02-14 | 2024-04-29 | 2024-05-25 | infrutueux
[18 empty] | 2024-07-05 | 25 573 dt | 2024-08-14 | 1 an apres la livraison | Résiliation de contrat : retard dans l’exécution pour problème de dédouanement du matériel
[18 empty] | 2024-07-04 | 130 000 dt | 2024-07-05 | 2025-07-29
infrutueux
infrutueux
[18 empty] | 2024-07-05 | 62 416 dt | 2024-07-16 | 1 an apres la livraison
[18 empty] | 2024-07-04 | 158 700 dt | 2024-07-05 | 1 an apres la livraison
[18 empty] | 2024-07-04 | 72 000 dt | 2024-07-05 | 2025-07-29
| B.AON.9 (b) |  | 1 | Mini Moissonneuse Batteuse Exprérimentale | Non attribué | DQE | 359 | AOO | Post-qualification |  | PLAN | Non appliqué | Non appliqué | 2025-02-05 | 2025-03-07 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | 2025-04-03 | Pas encore attribué | 2025-04-23 | 2025-06-22 | le reliquat de BAO 7* 8*9
[10 empty] | Audit | Révisé 1 |  |  | 2025-06-10 | 2025-07-10 | 2025-07-25 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | Pas encore attribué | 2025-08-26 | 2025-10-25
[11 empty] | Révisé 2 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | Pas encore attribué | 2026-12-17 | 2027-02-15
Réel
| B.AON.10 | Acquisition d'une serre vitrée expérimentale (Superficie 150 m2) | 1 | Acuiqition et montage d'ne serre vitrée dédiée à la recherche | Non attribué | DQE | 90 | AOO | Post-qualification | Audit | PLAN | Non appliqué | Non appliqué | 2023-05-03 | 2023-06-02 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 2023-06-29 | Pas encore attribué | 2023-07-19 | 2024-01-15
[11 empty] | Révisé 1 |  |  | 2025-01-10 | 2025-02-09 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | 2025-03-13 | Pas encore attribué | 2025-04-02 | 2025-09-29
[11 empty] | Révisé 2 |  |  | 2025-06-02 | 2025-07-02 | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-08-03 | Pas encore attribué | 2025-08-23 | 2026-02-19
[11 empty] | Révisé 3 |  |  | 2027-01-02 | 2027-02-01 | 2027-02-21 | 2027-02-28 | 2027-03-05 | Pas encore attribué | 2027-03-25 | 2027-09-21
Réel
| B.AON.11 | Acquisition des intrants agricoles nécessaires pour les parcelles de démonstration (130Hectares) pour le compte de l'INGC | À déterminer selon les produits et les doses | Acquisition des intrants agricoles nécessaires pour les parcelles de démonstration (130 Hectares) | Non attribué | DQE | 22 | consultataion | Post-qualification | Audit | PLAN | Non appliqué | Non appliqué | 2025-01-05 | 2025-01-25 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 2025-02-26 | Pas encore attribué | 2025-03-18 | 2025-04-17
[11 empty] | Révisé |  |  | 2025-10-31 | 2025-11-20 | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 2025-12-22 | Pas encore attribué | 2026-01-11 | 2026-02-10
[14 empty] | 2026-10-26 | 2026-11-15 | 2026-12-05 | 2026-12-12 | 2026-12-17 | Pas encore attribué | 2027-01-06 | 2027-02-05
Réel
| B.AON.12 | Acquisitions de matériels agricoles pour le compte de l'INGC | 16 unités | Acquisitions de matériels agricoles | Non attribué | DQE | 106 | AOO | Post-qualification | Audit | PLAN | Non appliqué | Non appliqué | 2024-12-25 | 2025-01-24 | 2025-02-13 | 2025-02-20 | 2025-02-25 | Pas encore attribué | 2025-03-17 | 2025-04-16
[11 empty] | Révisé |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-23 | 2025-08-12 | 2025-08-19 | 2025-08-24 | Pas encore attribué | 2025-09-13 | 2025-10-13
[11 empty] | Révisé 2 |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-21 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-23 | Pas encore attribué | 2026-11-12 | 2027-01-11
Réel
| B.AON.13 | Acquisitions des équipements de sécurité et consommables agricoles pour le compte de l'INGC | 1 | Acquisitions des équipements de sécurité et consommables agricoles | Non attribué | DQE | 5 | consultataion | Post-qualification | Audit | PLAN | Non appliqué | Non appliqué | 2024-12-30 | 2025-01-19 | 2025-02-08 | 2025-02-15 | 2025-02-20 | Pas encore attribué | 2025-03-12 | 2025-04-11
[11 empty] | Révisé |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-30 | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 2025-10-01 | Pas encore attribué | 2025-10-21 | 2025-11-20
[11 empty] | Révisé 2 |  |  | 2026-11-01 | 2026-11-21 | 2026-12-11 | 2026-12-18 | 2026-12-23 | Pas encore attribué | 2027-01-12 | 2027-02-11
Réel
| B.AON.14 | Acquisitions de matériel informatique et autres équipements pour le compte de l'INGC | 16 | Acquisitions de matériel informatique et autres équipements | Non attribué | DQE | 13 | consultataion | Post-qualification | Audit | PLAN | Non appliqué | Non appliqué | 2025-03-29 | 2025-04-18 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-20 | Pas encore attribué | 2025-06-09 | 2025-07-09
[11 empty] | Révisé |  |  | 2025-06-02 | 2025-07-02 | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-08-03 | Pas encore attribué | 2025-08-23 | 2025-11-21
[11 empty] | Révisé 2 |  |  | 2027-02-01 | 2027-03-03 | 2027-03-23 | 2027-03-30 | 2027-04-04 | Pas encore attribué | 2027-04-24 | 2027-07-23
Réel
Méthodes et Procédures de la Banque | B.AON.15 | Acquisition d'engrais phosphatés | 1 | acquisition du phosphate de la compagnie Phopshate Gafsa | Non attribué | DQE | 26400 | ED | Post-qualification | A priori | PLAN
[11 empty] | Révisé | ED | [5 empty] | 2024-05-28 | 26400000USD | 2024-05-28 | 2025-03-01
Réel
| B.AOI-16 | Achat de 3 cargaisons de Blé Tendre (75.000 T) | 3 | 3 cargaison de 75000 T | AOR 09/23 | DQE | 33000 | AOR | Post-qualification | A posteriori | PLAN | 2023-01-24 | 2023-01-27 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | Pas encore attribué | 2023-02-01 | 2023-02-01
Révisé
[11 empty] | Réel | Non appliqué | Non appliqué | 2023-04-25 | 2023-04-26 | * | * | 2023-04-26 | 8687310,81 usd | 2023-05-22 | 2023-07-16
[19 empty] | 8424624,76 usd | 2023-05-23 | 2023-07-11
[19 empty] | 8557725 usd |  | 2023-07-23
| B.AOI-17 | Achat d'une cargaison d'orge (25.000 T) (***) | 1 | 1 cargaison de 25000 T | AOR 06-2023 | DQE | 10000 | AOR | Post-qualification | A priori | PLAN | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | Pas encore attribué | 2023-02-01 | 2023-02-01
Révisé
[11 empty] | Réel | 2023-02-02 | 2023-02-16 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 7720065,11 usd | 2023-04-03 | 2023-05-07
Système passation marchés de l’Emprunteur (SPME) | B.AOI-18 | Acquisition d’une unité de production de semences sélectionnée (clé en main) | 1 | une unité conditionnement des semences | Non attribué | DQE | 2600 | AOO | Post-qualification | A priori | PLAN | 2023-05-02 | 2023-05-09 | 2023-05-11 | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 2023-07-01 | Pas encore attribué | 2023-07-21 | 2024-07-20
[11 empty] | Révisé 1 | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-02-20 | 2025-05-21 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 2025-07-17 | Pas encore attribué | 2025-08-06 | 2026-08-06
[11 empty] | Révisé 2 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-10-24 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-25 | Pas encore attribué | 2025-12-15 | 2026-05-14
[11 empty] | Révisé 3 | Non appliqué | Non appliqué | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | 2027-02-01 | Pas encore attribué | 2027-02-21 | 2027-11-18
Réel
Méthodes et Procédures de la Banque | B.AOI-19 | Achat de 1 cargaison de Blé dur (25.000 T) | 1 | 1 cargaison de 25000 T * | AOR 24-2023 | DQE | 9700 | AOR | Post-qualification | A posteriori | PLAN
[11 empty] | Révisé | Non appliqué | Non appliqué | 2023-09-05 | 2023-09-06 | * | * | 2023-09-06 | Pas encore attribué | 2023-10-01 | 2023-10-01
[11 empty] | Réel | 2025-09-24: 2023-11-16; 2025-10-24: 2023-11-17; 2025-11-25: 2023-11-17 | 9.734 | 2024-05-03 | 2024-01-05
| B.AOI-20 | mise en place de la plateforme multi acteur de la filière céréalière | 1 | mise en place de la plateforme multi acteur de la filière céréalière | Non attribué | DQE | 2100 | AOO | Post-qualification | A priori | Plan
[11 empty] | Révisé 1 | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 2025-04-21 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-05-18 | Pas encore attribué | 2025-06-07 | 2025-07-17
[11 empty] | Révisé 2 | 2025-12-20 | 2025-12-27 | 2025-12-29 | 2026-01-30 | 2026-02-14 | 2026-02-21 | 2026-02-26 | Pas encore attribué | 2026-03-18 | 2026-04-27
[11 empty] | Révisé 3 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-10 | 2027-04-11 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-08 | Pas encore attribué | 2027-05-28 | 2027-07-07
Réel
Coût Total | [7 empty] | *
* En cofinancement avec le Gouvernement Tunisien
Formulas:
Date de l'Avis de Non-Objection = [Évaluation des Offres]+7
Date de l'Avis de Non-Objection = [Dossier d'Appel d'Offres]+3
Finalisation du Contrat = [Date de l'Avis de Non-Objection]+5
Date de Signature du Contrat = [Finalisation du Contrat]+20
Date d'Achèvement du Contrat = [Date de Signature du Contrat]+90
Date d'Achèvement du Contrat = [Finalisation du Contrat]+60

## Biens V simlifiée
PLAN DE PASSASTION DES MARCHES PROJET * VERSION SIMPLIFIEE POUR L'ACQUISITION DES BIENS Projet PAUSAT Mis à jour le14/08/2026
Pays / Organe d'Exécution : |  |  |  | REPUBLIQUE TUNISIENNE / OFFICE DES CEREALES
Nom du Projet/Programme : |  |  |  | PROJET D’APPUI D’URGENCE A LA SECURITE ALIMENTAIRE EN TUNISIE (PAUSAT)
Identification SAP Projet/Programme # : |  |  |  | P-TN-AA0-030
Date d'approbation |  |  |  | 2022-11-03
Numéro du Prêt/Don : |  |  |  | 2000300000151
Date d'approbation du PPM : |  |  |  | Aout 2023, Février 2024 , Janvier 2025 et juin 2025
Date de l'avis general de passation |  |  |  | 2022-12-06
Période couverte par le PPM |  |  |  | janvier 2023 à décembre 2027
MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE
Système de passation de marchés | Numéro du Package | Description du Package |  | Catégorie | Coût Estimatif 000 USD | Mode de Passation de Marchés | Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postériori) | Date de publication de l'AAO ou d'Invitation à soumissionner | Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou propositions | Date d'attribution du contrat | Montant du contrat | Date d'achèvement du contrat | Commentaires pour l'exécution du contrat
Système passation marchés de l’Emprunteur (SPME) | B.AON.1 (b) | Mise à niveau par l'équipement des deux centres de compétence et du centre du métier de la filière des céréales | connexion et équipements informatique | Bien | 22 | AOO | Audit | 2026-09-15 | 2026-10-15 | 2026-11-11 | Pas encore attribué | 2027-12-01 | *
| B.AON.2 (b) |  | matériels de précision et petits matériels | Bien | 18 | AOO | Audit | 2026-08-20 | 2026-09-19 | 2026-10-21 | Pas encore attribué | 2027-02-08 | *
| B.AON.3 |  | Matériel roulant | Bien | 75 | AOO | Audit | 2026-10-05 | 2026-11-01 | 2026-11-06 | Pas encore attribué | 2027-02-24 | *
| B.AON.4 (b) |  | Matériel agricole | Bien | 380 | AOO | Audit | 2026-08-21 | 2026-09-20 | 2026-10-22 | Pas encore attribué | 9/02/207 | *
| B.AON,5 (b) | Equipements des laboratoires d'analyse des semences sélectionnées | Outils et appareillage d'analyse de la qualité des semences | Bien | 154 | AOO | Audit | 2026-08-30 | 2026-09-29 | 2026-10-31 | Pas encore attribué | 2027-11-20 | *
| B.AON.6 (b) | Equipements de manutention et petits outillages de protection pour la mise à niveau d’une soixantaine des centres de collecte de céréales | Equipements de manutention | Bien | 156 | AOO | Audit | 2027-03-01 | 2027-03-31 | 2027-04-27 | Pas encore attribué | 2027-06-16 | *
| B.AON.9(b) | Equipements des centres de recherche par du matériel expérimental | Matériel agricole Mini Moissonneuse Batteuse Exprérimentale | Bien | 359 | AOO | Audit | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 2026-11-27 | Pas encore attribué | 2027-02-15
| B.AON.10 | Acquisition d'une serre vitrée expérimentale (Superficie 150 m2) | Acuiqition et montage d'ne serre vitrée dédiée à la recherche | Bien | 90 | AOO | Audit | 2027-01-02 | 2027-02-01 | 2027-03-05 | Pas encore attribué | 2027-09-21 | *
| B.AON.11 | Acquisition des intrants agricoles nécessaires pour les parcelles de démonstration (108 Hectares) pour le compte de l'INGC | Acquisition des intrants agricoles nécessaires pour les parcelles de démonstration (108 Hectares) | Bien | 22 | AOO | Audit | 2026-10-26 | 2026-11-15 | 2026-12-17 | Pas encore attribué | 2027-02-05
| B.AON.12 | Acquisitions de matériels agricoles pour le compte de l'INGC | Acquisitions de matériels agricoles | Bien | 106 | AOO | Audit | 2026-09-01 | 2109/2026 | 2026-10-23 | Pas encore attribué | 2027-01-11
| B.AON.13 | Acquisitions des équipements de sécurité et consommables agricoles pour le compte de l'INGC | Acquisitions des équipements de sécurité et consommables agricoles | Bien | 5 | AOO | Audit | 2026-11-01 | 2026-12-11 | 2026-12-23 | Pas encore attribué | 2027-02-11
| B.AON.14 | Acquisitions de matériel informatique et autres équipements pour le compte de l'INGC | Acquisitions de matériel informatique et autres équipements | Bien | 13 | AOO | Audit | 2027-02-01 | 2027-03-03 | 2027-04-04 | Pas encore attribué | 2027-07-23
| B.AOI-18 | Acquisition d’une unité de production de semences sélectionnée (clé en main) | une unité conditionnement des semences | Bien | 2600 | AOO | A priori | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 2027-01-05 | Pas encore attribué | 2027-11-18 | *
Méthodes et Procédures de la Banque | B.AOI-20 | mise en place de la plateforme multi acteur de la filière céréalière | mise en place de la plateforme multi acteur de la filière céréalière | Bien | 2100 | AOO | A priori | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-05-08 | Pas encore attribué | 2027-07-07
Coût Total |  |  |  |  | 6100

## Travaux
PLAN DE PASSASTION DES MARCHES (*)
PROJET PAUSAT
VERSION DÉTAILLÉE POUR L'ACQUISITION DES TRAVAUX
Mis à jour le14/08/2026
Pays / Organe d'Exécution : |  |  | REPUBLIQUE TUNISIENNE / OFFICE DES CEREALES
Nom du Projet/Programme : |  |  | PROJET D’APPUI D’URGENCE A LA SECURITE ALIMENTAIRE EN TUNISIE (PAUSAT)
Identification SAP Projet/Programme # : |  |  | P-TN-AA0-030
Date d'approbation |  |  | 2022-11-03
Numéro du Prêt/Don : |  |  | 2000300000151
Date d'approbation du PPM : |  |  | Aout 2023, Février 2024 , Janvier 2025 et juin 2025
Date de l'avis general de passation |  |  | 2022-12-06
Période couverte par le PPM |  |  | janvier 2023 à décembre 2027
Informations de base | [11 empty] | Dossier d'Appel d'Offres |  | Période de l'Appel d'Offres (à titre indicatif) |  | Évaluation des Offres |  | Finalisation du Contrat
Système de passation de marchés | Numéro du Package | Description du Package | Nombre du Lot | Description du Lot | N° de l'Appel d'Offres émis | Montant forfaitaire ou Devis Quantitatif Estimatif | Coût Estimatif 000 USD | Mode de passation de marché | Pré- ou Post Qualification | Contrôle et Audit - Examen Préalable /à Postériori de la Banque | Plan Révisé ou Réel | Date de soumission | Date de l'Avis de Non-Objection | Date de l'Invitation à Soumissionner (IaS) ou publication de l'AAO | Date limite de dépôt / Date d'ouverture des Offres | Date de soumission du Rapport d'Évaluation des Offres | Date de l'Avis de Non-Objection | Date d'Attribution du Contrat | Montant du Contrat | Date de Signature du Contrat | Date d'Achèvement du Contrat
Système passation marchés de l’Emprunteur (SPME) | T.AON.1 | (cimentage et sur-élévement) | 1 | Travaux de génie-civil | Non attribué | DQE | 67 | AOO | Post-qualification | Audit | PLAN | Non Appliqué | Non Appliqué | 2023-04-03 | 2023-05-03 | 2023-05-18 | 2023-05-25 | 2023-05-30 | Pas encore attribué | 2023-06-19 | 2023-09-17
[11 empty] | Révisé 1 |  |  | 2025-02-01 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-03-30 | Pas encore attribué | 2025-04-19 | 2025-05-29
[11 empty] | Révisé 2 |  |  | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | Pas encore attribué | 2025-11-18 | 2025-12-28
[11 empty] | Révisé 3 |  |  | 2027-03-05 | 2027-04-04 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-01 | Pas encore attribué | 2027-05-21 | 2027-06-30
Réel
Coût Total | [6 empty] | 67
Formulas:
Date de l'Avis de Non-Objection = [Évaluation des Offres]+7
Finalisation du Contrat = [Date de l'Avis de Non-Objection]+5
Date de Signature du Contrat = [Finalisation du Contrat]+20
Date d'Achèvement du Contrat = [Date de Signature du Contrat]+90
Date d'Achèvement du Contrat = [Finalisation du Contrat]+60

## Travaux V simplifiée
PLAN DE PASSASTION DES MARCHES *
PROJET PAUSAT
VERSION SIMPLIFIEE POUR L'ACQUISITION DES TRAVAUX
Mis à jour le14/08/2026
Pays / Organe d'Exécution : |  |  | REPUBLIQUE TUNISIENNE / OFFICE DES CEREALES
Nom du Projet/Programme : |  |  | PROJET D’APPUI D’URGENCE A LA SECURITE ALIMENTAIRE EN TUNISIE (PAUSAT)
Identification SAP Projet/Programme # : |  |  | P-TN-AA0-030
Date d'approbation |  |  | 2022-11-03
Numéro du Prêt/Don : |  |  | 2000300000151
Date d'approbation du PPM : |  |  | Aout 2023, Février 2024 , Janvier 2025 et juin 2025
Date de l'avis general de passation |  |  | 2022-12-06
Période couverte par le PPM |  |  | jjanvier 2023 à décembre 2027
MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE
Système de passation de marchés | Numéro du Package | Description du Package | Catégorie | Coût Estimatif (000 USD) | Mode de Passation de Marchés | Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postériori) | Date de publication de l'AAO | Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou propositions | Date d'attribution du contrat | Montant du contrat (En TND ) | Date d'achèvement du contrat | Commentaires pour l'exécution du contrat
Système passation marchés de l’Emprunteur (SPME) | T.AON.1 | Aménagement des espaces de stockage (cimentage et sur-élévement) | Travaux | 67 | AOO | Audit | 2027-03-05 | 2027-04-04 | 2027-05-01 | Pas encore attribué | 2027-06-30 | *
Coût Total |  |  |  | 67

## Consultants
PLAN DE PASSASTION DES MARCHES (*)
PROJET PAUSAT
VERSION DÉTAILLÉE POUR L'ACQUISISTION DE SERVICES DE CONSULTANTS
Mis à jour le14/08/2026
Pays / Organe d'Exécution : |  |  |  |  | REPUBLIQUE TUNISIENNE / OFFICE DES CEREALES
Nom du Projet/Programme : |  |  |  |  | PROJET D’APPUI D’URGENCE A LA SECURITE ALIMENTAIRE EN TUNISIE (PAUSAT)
Identification SAP Projet/Programme # : |  |  |  |  | P-TN-AA0-030
Date d'approbation |  |  |  |  | 2022-11-03
Numéro du Prêt/Don : |  |  |  |  | 2000300000151
Date d'approbation du PPM : |  |  |  |  | Aout 2023, Février 2024 , Janvier 2025 et juin 2025
Date de l'avis general de passation |  |  |  |  | 2022-12-06
Période couverte par le PPM |  |  |  |  | janvier 2023 à décembre 2027
Informations de base | [8 empty] | AMI |  | Termes de Référence |  | Liste Restreinte |  |  | Demande de Propositions (DDP) |  |  |  | Évaluation des Propositions | [5 empty] | Finalisation du Contrat
Système de passation de marchés | Description |  | Numéro du Package | Mode de Sélection | Forfait ou Temps Passé | Coût Estimatif (EN 000 USD) | Contrôle et Audit –Examen Préalable / à Postériori de la Banque | Plan Révisé ou Réel | Date de publication | Date de Clôture ou remise candidatures | Date de Soumission | Date de l'Avis de Non-Objection | Date de Soumission | Date de l'Avis de Non-Objection | Plan Révisé ou Mis à Jour | Date de Soumission des Documents de DDP | Date de l'Avis de Non-Objection | Date d'Émission de la DDP | Date de limite de de dépôt /d'ouverture des Propositions | Date de soumission du Rapport technique | Date de l'Avis de Non-Objection | Date de soumission du projet de contrat et PV négociation | Date de Soumission du Rapport combiné | Date de l'Avis de Non-Objection | Plan Révisé ou Mis à Jour | Date d'Attribution du Contrat | Montant du Contrat (insérer la monnaie) | Date de Signature du Contrat | Date d'Achèvement du Contrat
Méthodes et Procédures de la Banque | Spécialiste en Sauvegarde Environnemental et Social & Suivi PGES. |  | CI.1 | C.I | Forfait | 25 | A Priori | Plan | 2023-01-19 | 2023-02-08 | 2022-12-20 | 2023-01-19 | 2023-02-18 | 2023-02-28 | Plan | Non Appliqué | Non Appliqué | Non Appliqué | Non Appliqué | 2023-02-18 | 2023-02-28 | 2023-03-05 | Non appliqué | 2023-03-15 | Plan | 2023-03-20 | Pas encore attribué | 2023-04-09 | 2026-04-09
[8 empty] | Révisé | [6 empty] | Révisé | [9 empty] | Révisé
[8 empty] | Réel | 2023-02-21 | 2023-03-23 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-03-31 | 2023-04-10 | Réel | Non Appliqué | Non Appliqué | Non Appliqué | Non Appliqué | 2023-05-18 | 2023-06-06 | 2023-06-30 | Non appliqué | 2023-07-03 | Réel | 2023-08-07 | 79194,500 dt | 2023-08-15 | 2026-06-01
| Expert Passation des marchés à temps partiel |  | CI.2 | C.I | Forfait | 42 | A Priori | Plan | 2023-02-22 | 2023-03-14 | 2023-02-07 | 2023-02-17 | 2023-03-24 | 2023-04-03 | Plan | Non Appliqué | Non Appliqué | Non Appliqué | Non Appliqué | 2023-03-24 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | Non appliqué | 2023-04-20 | Plan | 2023-04-25 | Pas encore attribué | 2023-05-15 | 2026-05-15
[8 empty] | Révisé | [6 empty] | Révisé | [9 empty] | Révisé
[8 empty] | Réel | 2023-08-25 | 2023-09-25 | 2023-07-20 | 2023-08-16 | 2023-10-17 | 2023-12-08 | Réel | Non Appliqué | Non Appliqué | Non Appliqué | Non Appliqué |  |  | 2024-02-02 |  | 2024-02-23 | Réel | 2024-03-04 | 128346.374 | 2024-03-11 | 31/06/2025
| Mise en place d’une plateforme digitale multi-acteurs | conception de la plateforme multi acteur de la filière céréalière et accompagnement de sa mise en œuvre | CAB 1 | SBQC | Forfait | 400 | A Priori | Plan | 2023-10-21 | 2023-12-20 | 2023-10-09 | 2023-10-19 | Non Appliqué | Non Appliqué | PLAN | 2023-10-09 | 2023-10-19 | 2023-10-21 | 2023-12-20 | 2024-01-19 | 2024-01-26 | 2024-02-02 |  | 2024-02-09 | Plan | 2024-02-19 | Pas encore attribué | 2024-03-10 | 2024-07-08
[8 empty] | Révisé 1 | 2024-03-06 | 2024-04-05 | 2023-11-17 | 2024-02-14 | Non Appliqué | Non Appliqué | Révisé | 2024-03-20 | 2024-03-30 | 2024-04-04 | 2024-04-24 | 2024-05-24 | 2024-05-31 | 2024-06-07 |  | 2024-06-22 | Révisé 1 | 2024-07-02 | Pas encore attribué | 2024-07-22 | 2024-11-19
[8 empty] | Révisé 2 | [6 empty] | Révisé | 2024-10-29 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 2025-01-19 | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 2025-03-04 |  | 2025-03-19 | Révisé 2 | 2025-03-29 | Pas encore attribué | 2025-04-18 | 2025-08-16
[8 empty] | Révisé 3 | [8 empty] | 2025-03-11 | 2025-04-16 | 2025-06-16 | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-07-30 |  | 2025-08-09 | Révisé 3 | 2025-08-19 | Pas encore attribué | 2025-08-29 | 2025-12-07
[8 empty] | Révisé 4 | [8 empty] | 2025-07-16: 2025-11-11; 2025-07-23: 2026-08-01; 2025-07-30: 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-18 | Révisé 4 | 2026-08-28 | Pas encore attribué | 2026-09-07 | 2026-12-16
[8 empty] | Réel | 2024-03-12 | 2024-05-07 | 2023-11-17 | 2024-02-14 | Non Appliqué | Non Appliqué | Réel | 2024-10-29 | 2025-03-11 | 2025-04-16 | 2025-06-16 | 2025-11-11 |  |  |  |  | Réel
| un consultant individuel pour l’établissement l’audit annuel de performance environnementale et sociale du PAUSAT et du PADIDFIC |  | CI.3 | C.I | Forfait | 21 | A Priori | Plan | 2024-12-16 | 2025-01-05 | 2024-12-03 | 2024-12-06 | 2025-01-15 | 2025-01-25 | Plan | Non Appliqué | Non Appliqué | Non Appliqué | Non Appliqué | 2025-01-15 | 2025-01-25 | 2025-01-30 | Non appliqué | 2025-02-09 | Plan | 2025-02-14 | Pas encore attribué | 2025-03-06 | 2026-03-01
[8 empty] | Révisé 1 | 2025-04-28 | 2025-05-18 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-05-28 | 2025-06-07 | Plan | Non Appliqué | Non Appliqué | Non Appliqué | Non Appliqué | 2025-05-28 | 2025-06-07 | 2025-06-12 | Non appliqué | 2025-06-22 | Révisé | 2025-06-27 | Pas encore attribué | 2025-07-17 | 2026-03-01
[8 empty] | Révisé 2 | 2025-06-30 | 2025-07-20 | 2025-01-21 | 2025-03-07 | 2025-07-30 | 2025-08-09 | Plan | Non Appliqué | Non Appliqué | Non Appliqué | Non Appliqué | 2025-07-30 | 2025-08-09 | 2025-08-14 | Non appliqué | 2025-08-24 | Révisé | 2025-08-29 | Pas encore attribué | 2025-09-18 | 2026-05-30
[8 empty] | Révisé 3 | 2026-09-15 | 2026-10-05 | 2025-01-21 | 2026-02-13 | 2026-10-15 | 2026-10-25 | Plan | Non Appliqué | Non Appliqué | Non Appliqué | Non Appliqué | 2026-10-15 | 2026-10-25 | 2026-10-30 | Non appliqué | 2026-11-09 | Révisé | 2026-11-14 | Pas encore attribué | 2026-12-04 | 2027-12-30
[8 empty] | Réel | *** |  | 2025-01-21 | 2026-02-13 |  |  | Réel | Non Appliqué | 2025-03-11: Non Appliqué; 2025-04-16: Non Appliqué; 2025-06-16: Non Appliqué
| convention avec l'INGC pour l'appui au financement du programme d’encadrement et d'assistance des producteurs de céréales dans la lutte contre les mauvaises herbes dans les champs de céréales dans le cadre du PAUSAT |  | (convention) | ED | Forfait | 70 | A Priori | Plan | NA | [7 empty] | 2025-07-30: 2025-01-05 |  | 2025-01-15 |  |  |  | 2025-01-20 | 2026-03-25
[8 empty] | Révisé | [8 empty] | 2025-07-30: 2027-01-05
Réel
| Formation sur la technique du pilotage des drones destinés pour les traitements chimiques pour le compte de l'INGC |  | CI.4 | C.I | Forfait | 44 | A Priori | Plan | 2024-12-20 | 2025-01-19 | 2024-12-10 | 2024-12-20 | 2025-02-08 | 2025-02-18 | Plan | Non Appliqué | Non Appliqué | Non Appliqué | Non Appliqué | 2025-02-08 | 2025-02-18 | 2025-02-23 | Non appliqué | 2025-03-05 | Plan | 2025-03-10 | Pas encore attribué | 2025-03-17 | 2025-04-16
[8 empty] | Révisé | 2025-07-10 | 2025-08-09 | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 2025-08-29 | 2025-09-08 | Plan | Non Appliqué | Non Appliqué | Non Appliqué | Non Appliqué | 2025-08-29 | 2025-09-08 | 2025-09-13 | Non appliqué | 2025-09-23 | Révisé | 2025-09-28 | Pas encore attribué | 2025-10-05 | 2025-11-04
[8 empty] | Réel | 2026-12-11 | 2027-01-10 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-30 | 2027-02-09 | Plan | Non Appliqué | Non Appliqué | Non Appliqué | Non Appliqué | 2027-01-30 | 2027-02-09 | 2027-02-14 | Non appliqué | 2027-02-24 | Révisé | 2027-03-01 | Pas encore attribué | 2027-03-08 | 2027-04-07
| un consultant individuel pour l’établissement l’audit environnemental et social du silo de RADES |  | CI.5 | C.I | Forfait | 8 | A Priori | Plan | 2024-03-28 | 2024-04-17 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-04-27 | 2024-05-07 | Plan | Non Appliqué | Non Appliqué | Non Appliqué | Non Appliqué | 2024-04-27 | 2024-05-07 | 2024-05-12 | Non appliqué | 2024-05-22 | Plan | 2024-05-27 | Pas encore attribué | 2024-06-16 | 2026-03-01
[8 empty] | Révisé | 2025-06-30 | 2025-07-20 | 2025-01-21 | 2025-03-07 | 2025-07-30 | 2025-08-09 | Plan | Non Appliqué | Non Appliqué | Non Appliqué | Non Appliqué | 2025-07-30 | 2025-08-09 | 2025-08-14 | Non appliqué | 2025-08-24 | Révisé | 2025-08-29 | Pas encore attribué | 2025-09-18 | 2026-05-30
[8 empty] | Réel | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 26-fev-25 | 2025-03-07 | 230/02/2026 |  | Réel | Non Appliqué | 2025-03-11: Non Appliqué; 2025-04-16: Non Appliqué; 2025-06-16: Non Appliqué
| Spécialiste en Sauvegarde Environnemental et Social du PADIDFIC |  | CI.6 | C.I | Forfait | 21 | A Priori | Plan | 2025-04-02 | 2025-04-22 | 2025-03-20 | 2025-03-23 | 2025-05-02 | 2025-05-12 | Plan | Non Appliqué | Non Appliqué | Non Appliqué | Non Appliqué | 2025-05-02 | 2025-05-12 | 2025-05-17 | Non appliqué | 2025-05-27 | Plan | 2025-06-01 | Pas encore attribué | 2025-06-21 | 2026-03-01
[8 empty] | Révisé | 2025-06-30 | 2025-07-20 | 2025-01-21 | 2025-03-07 | 2025-07-30 | 2025-08-09 | Plan | Non Appliqué | Non Appliqué | Non Appliqué | Non Appliqué | 2025-07-30 | 2025-08-09 | 2025-08-14 | Non appliqué | 2025-08-24 | Plan | 2025-08-29 | Pas encore attribué | 2025-09-18 | 2026-05-30
[8 empty] | Réel | 2025-08-28 | 2025-09-12 | 26-fev-25 | 2025-03-07 | 2025-10-09 |  | Réel | Non Appliqué | Non Appliqué | Non Appliqué | Non Appliqué | 2025-10-09 |  | 2025-12-16 | Non appliqué | 2026-08-04
| un consultant individuel pour l'élaboration du cahier des charges technique l'asssistance et le conrôle de l'execution des travaux de la serre vitrée de l'inrat |  | CI.7 | C.I | Forfait | 35 | A Priori | Plan | 2026-09-28 | 2026-10-18 | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 2026-10-28 | 2026-11-07 | Plan | Non Appliqué | Non Appliqué | Non Appliqué | Non Appliqué | 2026-10-28 | 2026-11-07 | 2026-11-12 | Non appliqué | 2026-11-22 | Plan | 2026-11-27 | Pas encore attribué | 2026-12-17 | 2027-11-30
Révisé
Réel
| Appui à l'approvisionnement des petits céréaliculteurs en produits de traitement à travers les coopératives centrales |  | convention avec la BTS |  |  | 1000 |  |  | NA | NA
| mission de suivi de pilotage et assistance à la gestion du projet du silo de Rades |  | CAB 2 | SBQC | Forfait | 700 | A Priori | Plan | 2026-11-14 | 2026-12-14 | 2026-10-25 | 2026-11-04 | Non Appliqué | Non Appliqué | Plan | 2026-10-25 | 2026-11-04 | 2026-11-14 | 2026-12-14 | 2027-02-12 | 2027-02-19 | 2027-02-26 |  | 2027-03-05 |  | 2027-03-15 | Pas encore attribué | 2027-04-04 | 2027-06-01
[8 empty] | Révisé |  |  |  |  | Non Appliqué | Non Appliqué | Révisé
[8 empty] | Réel | [6 empty] | Réel
| mission de contrôle , supervision et réception des travaux et installations du silo de Rades |  | CAB3 | SBQC | Forfait | 450 | A Priori | Plan | 2027-06-21 | 2027-07-21 | 2027-06-01 | 2027-06-11 | Non Appliqué | Non Appliqué | Plan | 2027-06-01 | 2027-06-11 | 2027-06-21 | 2027-07-21 | 2027-09-19 | 2027-09-26 | 2027-10-03 |  | 2027-10-10 |  | 2027-10-20 | Pas encore attribué | 2027-11-09 | 2027-12-31
[8 empty] | Révisé |  |  |  |  | Non Appliqué | Non Appliqué | Révisé
Réel
Formulas:
Date de Clôture ou remise candidatures = [AMI]+20
Date de Clôture ou remise candidatures = +[AMI]+60
Liste Restreinte = [Date de Clôture ou remise candidatures]+10
Date de l'Avis de Non-Objection = [Liste Restreinte]+10
Date de l'Avis de Non-Objection = [Date de l'Avis de Non-Objection]
Évaluation des Propositions = [Liste Restreinte]
Finalisation du Contrat = [Date de l'Avis de Non-Objection]+5
Finalisation du Contrat = +[Date de l'Avis de Non-Objection]+10
Date de Signature du Contrat = [Finalisation du Contrat]+20
Date de Signature du Contrat = +[Finalisation du Contrat]+20
AMI = [Date de l'Avis de Non-Objection]+5
AMI = +[Date de l'Avis de Non-Objection]+2
Date d'Achèvement du Contrat = +[Date de Signature du Contrat]+120
Date d'Achèvement du Contrat = [Date de Signature du Contrat]+100

## consultant V simplifiée
PLAN DE PASSASTION DES MARCHES
PROJET PAUSAT
VERSION SIMPLIFIEE POUR L'ACQUISISTION DE SERVICES DE CONSULTANTS
Mis à jour le14/08/2026
Pays / Organe d'Exécution : |  | REPUBLIQUE TUNISIENNE / OFFICE DES CEREALES
Nom du Projet/Programme : |  | PROJET D’APPUI D’URGENCE A LA SECURITE ALIMENTAIRE EN TUNISIE (PAUSAT)
Identification SAP Projet/Programme # : |  | P-TN-AA0-030
Date d'approbation |  | 2022-11-03
Numéro du Prêt/Don : |  | 2000300000151
Date d'approbation du PPM : |  | Aout 2023, Février 2024 et Janvier 2025. Aout 2023, Février 2024 , Janvier 2025 et juin 2025
Date de l'avis general de passation |  | 2022-12-06
Période couverte par le PPM |  | janvier 2023 à décembre 2027
MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE
Système de passation de marchés | Numéro du Package | Description du Package | Catégorie | Coût Estimatif (EN 000 USD) | Mode de Passation de Marchés | Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postériori) | Date de publication de l'AMI | Date de clôture ou de remise des candidatures | Date d'attribution du contrat | Montant du contrat (en TND) | Date d'achèvement du contrat | Commentaires pour l'exécution du contrat
Méthodes et Procédures de la Banque | CAB1 | conception de la plateforme multi acteur de la filière céréalière et accomapgnement de sa mise en œuvre | services de consultants | 400 | SBQC | A priori |  |  |  | Pas encore attribué |  | *
| CI.3 | un consultant individuel pour l’établissement l’audit annuel de performance environnementale et sociale du PAUSAT et du PADIDFIC | services de consultants | 21 | CI | A priori | 2026-09-15 | 2026-10-05 | 2026-11-14 | Pas encore attribué | 2027-12-30 | *
| (convention) | Convention avec l'INGC pour l'appui au financement du programme d’encadrement et d'assistance des producteurs de céréales dans la lutte contre les mauvaises herbes dans les champs de céréales dans le cadre du PAUSAT | ED | 70 | ED | A priori | NA |  |  | Pas encore attribué |  | *
| CI.4 | Formation sur la technique du pilotage des drones destinés pour les traitements chimiques pour le compte de l'INGC | services de consultants | 44 | CI | A priori | 2026-12-11 | 2027-01-10 | 2027-03-01 | Pas encore attribué | 2027-04-07 | *
| CI.5 | un consultant individuel pour l’établissement l’audit environnemental et social du silo de RADES | services de consultants | 8 | CI | A priori | 2025-09-22 | 2025-09-30
| CI.6 | Spécialiste en Sauvegarde Environnemental et Social du PADIDFIC | services de consultants | 21 | CI | A priori | 2025-08-28 | 2025-09-12
| CI.7 | un consultant individuel pour l'élaboration du cahier des charges technique l'asssistance et le conrôle de l'execution des travaux de la serre vitrée de l'inrat | services de consultants | 35 | CI | A priori | 2026-09-28 | 2026-10-18 | 2026-11-27 | Pas encore attribué | 2027-11-30 | *
| cab 2 | mission de suivi de pilotage et assistance à la gestion du projet du silo de Rades | bureau de consultants | 700 | SBQC | A priori | 2026-11-14 | 2026-12-14 | 2027-03-15 | Pas encore attribué | 2027-06-01
| cab 3 | mission de contrôle , supervision et réception des travaux et installations du silo de Rades | bureau de consultants | 450 | SBQC | A priori | 2027-06-21 | 2027-07-21 | 2027-10-20 | Pas encore attribué | 2027-12-31